УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

# ПРИКАЗ

# 07.10.2013									                	               № 340

Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В целях организации работы общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования, по подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО (далее План-график) в общеобразовательных организациях (далее ОО), реализующих общеобразовательные программы основного общего образования (Приложение 1).

- Создать рабочую группу по переходу на ФГОС ООО в следующем составе:

  - Жирова И.А. – заместитель начальника;

  - Баранова И.И. – директор РИДК;

  - Шемякина Н.В. – ведущий специалист;

  - Улитина О.Б. – ведущий специалист;

  - Архипова И.А. – методист РИДК;

  - Андрейчева Е.С. – методист РИДК;

  - Бутко Н.Н. – методист РИДК;

  - Коткова И.П. – методист РИДК;

  - Стешина М.А. – директор МБОУ Дивеев-Усадской СОШ;

  - Добряева Т.В. – директор МБОУ Ужовской СОШ.

- Шемякиной Н.В., Улитиной О.Б. - ведущим специалистам управления образования организовать координацию деятельности и консультирование образовательных организаций по вопросам перехода на ФГОС ООО.

- РИДК (директор Баранова И.И.) осуществлять методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам перехода на ФГОС ООО.

- Руководителям образовательных организаций:

  - обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

  - разработать план мероприятий по переходу на ФГОС ООО в срок до 1 декабря 2013 года.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника                                                                                                            И.А.Жирова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Починковского

муниципального района

от 07.10.2013 № 340

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях Починковского муниципального района

| Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки проведения | Контрольные показатели | Уровень ОО | Ответственные | Сроки проведения | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.Нормативно-правовое обеспечение введения   ФГОС ООО

| 1.1. Издание приказа об утверждении плана - графика введения ФГОС ООО | Управление образования | октябрь 2013 года | План-график реализации ФГОС ООО | Издание приказа об утверждении плана - графика введения ФГОС ООО в школе | Руководители ОО | до 1 декабря 2013 года | План- график введения ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление образования | март – октябрь 2014 года | Использование в работе методических рекомендаций НИРО | Разработка ООП основного общего образования Разработка рабочих программ по предметам | Руководители ОО Учителя-предметники, работающие с 1.09.2015 по ФГОС ООО | декабрь 2014 – март 2015 январь-май 2015 года | Образовательная программа основного общего образования Рабочие программы |
| 1.3. Обеспечение введения ФГОС ООО во всех муниципальных образовательных организациях | Управление образования | с 1 сентября 2015 года |  |  | Руководители ОО | с 1 сентября 2015 года |  |
| 1.4. Разработка и утверждение районного плана взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Управление образования | август 2015 | План взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования | Разработка и утверждение школьного плана взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования детей | Руководители ОО, заместители директоров | август 2015 | Составление плана и моделей взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности |
| 1.5.Разработка документов, ФГОС ООО обеспечивающих достижения планируемых результатов | Управление образования | до декабря 2014 года | Приказ управления образования о создании рабочей группы, разработка утверждение плана работы рабочей группы | Разработка и апробация документов, ФГОС ООО обеспечивающих и достижения планируемых результатов | Руководители ОО | до декабря 2014 года | Разработка положения о рабочей группе, приказ ОО о создании рабочей группы; утверждение плана работы рабочей группы |

2. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО

| 2.1Информирование ОО района с рекомендациями по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОО в условиях перехода к ФГОС ООО, выбору и внедрению индивидуальных учебных планов на старшей ступени обучения (Устав, локальные акты и т.д.) | Управление образования | Март 2014 года | Доведение методических рекомендаций НИРО до ОО | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности ОО в условиях перехода к ФГОС ООО | Руководители ОО МБОУ Починковская СОШ, МБОУ Газопроводская СОШ | Январь-Март 2014 года | Внесение изменений в Устав ОО, должностные инструкции. Разработка локальных актов по выбору индивидуальных учебных планов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.Доведение методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 5-9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования: - программа духовно-нравственного развития; - программа развития УУД; -программа профильной ориентации обучающихся; - программа культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности. | Управление образования | Март –октябрь 2013 года | Доведение методических рекомендаций НИРО до ОО |  | Руководители ОО, заместители директоров | Октябрь-декабрь 2013 года | Разработать: - программу духовно-нравственного развития; - программу развития УУД; - программу культуры безопасности и здорового образа жизни; - программу формирования и развития ИКТ-компетентности; - программу исследовательской ипроектной деятельности; - программу социальной деятельности; - программу коррекционной деятельности; |
| 2.4.Утверждение плана-графика выездов педагогов ОО на курсы повышения квалификации | Управление образования | 2012-2015 гг | Оформление плана-графика | Оформление заявки на курсы | Руководители ОО, заместители директоров | 2012-2015 гг | Заявки на курсы, прохождение курсов |
| 2.5.Изучение документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Управление образования | Ноябрь 2015 года | Аналитические справки по результатам изучения | Подготовка документов | Руководители ОО | Ноябрь 2015 года | Представление документов: -план-график; -приказ об утверждении плана-графика; -образовательная программа ООО; -план взаимодействия с ОО с учреждениями допобразовния ; -приказ о создании рабочей группы; -план работы рабочей группы |
| 2.6.Организация работы по изучению методических рекомендаций НИРО по использованию электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | Управление образования | 2014-2015 гг |  | Использование в работе методических рекомендаций | Руководители ОО | 2014-2015 гг | Изучение методических рекомендаций |
| 2.7. Организация работы по изучению региональных методических рекомендаций для работников ОО по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | Управление образования | Январь-декабрь 2015 | Доведение до ОО методических рекомендаций | Использование в работе методических рекомендаций | Руководители ОО | Январь-декабрь 2015г | Разработка программ: -социализации; -развития УУД; -система оценки планируемых результатов |

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

| 3.1. Участие в региональных совещаниях муниципальных организаторов введения ФГОС ООО | Управление образования | По плану |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Участие в федеральном мониторинге введения ФГОС ООО | Управление образования | ежегодно | Карта самооценки |  | Руководители ОО | ежегодно | Карта самооценки |
| 3.3. Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Управление образования | регулярно | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на совещаниях руководителей, методическом совете | Участие в работе совещаний | Руководители ОО, заместители директоров | регулярно | Подготовка информации |

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения

| 4.1. Участие в проблемных курсах (семинарах) по вопросам введения ФГОС ООО: -для руководителей и специалистов управлений образования; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; - руководителй предметных методических объединений; - учителей 5 классов | Управление образования | регулярно | Подготовка заявки на курсы | Участие в курсах | Руководители ОО | регулярно | Подготовка заявки на курсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Корректировка плана-графика курсовой подготовки | Управление образования | Декабрь 2014- 2015 г | Подготовка заявки на курсы | Участие в курсах | Руководители ОО, заместители директоров | 2013-2015 гг | Подготовка заявки на курсы |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

| 5.1 Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, сайты управления образования и ОО | Управление образования | Январь 2015 г | план информирования общественности |  | Руководители ОО, заместители директоров | Январь 2015-август 2015 | Размещение информации на сайтах ОО, проведение родительских собраний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |